## Лист1
План мероприятий по улучшению качества работы Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы "Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова"
№№ | Критерий оценки | Наименование недостатка | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия | ФИО ответственного | Должность ответственного | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комфортность | Пожелания:- наличие и доступ к питьевой воде, - удобство читательских мест | Повысить уровень комфортности оказания услуг, в частности, обеспечить наличие и доступность питьевой воды, повысить удобство читательских мест | 2020-10-01 | Агафонова Валентина Олеговна | директор | В условиях сложной эпидемиологической обстановки в 2020 году и введенных ограничений на работу учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, установка кулера представлялась нецелесообразной. Доступ к питьевой воде для посетителей в период работы учреждения в 2020 году был обеспечен размещением в помещениях библиотеки бутилированной воды и пластиковых стаканчиков. Для повышения удобства читательских мест в отделах Абонемент и Медиацентр была произведена перестановка: в Абонементе были выделены зоны для чтения и работы, в Медиацентре создано больше индивидуальных мест для работы со своими устройствами. | 2020-10-30
2 | Доступность для инвалидов | Пожелания:- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Улучшить условия доступности организации для инвалидов, обеспечив дублирование для инвалидовnпо слуху и зрению звуковой и зрительной информации и дублирование надписей, знаков и иной текстовой иnграфической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-01 | Агафонова Валентина Олеговна | директор | В отделах библиотеки имеется навигация по помещениям, которая помогает посетителям ориентироваться в пространстве. До конца 2020 года планируется установка надписей, дублирующих навигацию, рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также доступность библиотеки для людей с инвалидностью обеспечивается персоналом, который в 2019 году прошел инструктаж по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Программа инструктажа была разработана на основе методических рекомендаций Департамента труда и социальной защиты города Москвы "Методические материалы по организации оказания услуг инвалидам со стойкими нарушениями здоровья при посещении объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур города Москвы". В рамках инструктажа исполнительный директор благотворительной компании "Лыжи Мечты" Жаворонкова Елена Михайловна провела мастер-класс по коммуникации с людьми с инвалидностью. Также сотрудники отделов обслуживания приняли участие в тренинге "Люди In" по взаимодействию с людьми с инвалидностью. | 2020-12-30
3 | Доброжелательность | В результате анкетирования не все получатели услуг оценили по максимуму доброжелательность и вежливость работников организации, обеспечивающих первичный контакт | Повысить уровень доброжелательности, вежливости персонала организации при первичном контакте и в процессе оказания услуг | 2020-10-01 | Агафонова Валентина Олеговна | директор | В марте 2020 года заместитель директора К.В. Чукалина прошла обучение в ГБУК г. Москвы "Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А.Некрасова" по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Коммуникация с читателями: стандарты обслуживания и работа с различными аудиториями" в объеме 40 академических часов. По итогу обучения была проведена работа по внедрению части изученных инструментов и методик, организованы методические совещания с сотрудниками отделов обслуживания по вопросам взаимодействия с посетителями. 22 июля 2020 года для сотрудников была организована лекция-дискуссия в ZOOM "Деловой этикет: инструмент в работе сотрудника современной библиотеки" с экспертом по деловому этикету Альбиной Холговой. Обсуждались темы основных правил делового этикета, развития навыков коммуникации с посетителями, поведения в конфликтных ситуациях, методов работы с конфликтными посетителями. | 2020-07-22
4 | Удовлетворенность | Пожелания: - улучшить навигацию | Повысить удовлетворенность условиями оказания услуг, как в целом, так и их организационнымиnмоментами (улучшить навигацию) | 2020-10-01 | Агафонова Валентина Олеговна | директор | Во всех отделах библиотеки имеется навигация по помещениям, которая помогает посетителям ориентироваться в пространстве. С целью улучшения навигации в библиотеке были размещены новые таблички и указатели, обновлена навигация по фонду. Также на кафедрах всех отделов обслуживания были размещены раздаточные материалы со схемой прохода в отделы библиотеки, расположенные по другим адресам. | 2020-07-31